## Sheet1
Task Name | Start Date | Finish Date | Type | Duration (Days) | Status | Faktisk Start | Faktisk Slutt | Kommentar
Prosjektoppstart & Plan | 2026-02-15 | 2026-03-09 | Task | 22 | Ferdig | 2026-02-15 | 2026-03-09 | Gjennomført som planlagt.
Milepæl M1: Godkjent beskrivelse | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Milestone | 0 | Ferdig | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Prosjektbeskrivelse godkjent.
Innhenting av trafikkdata (Avinor) | 2026-03-09 | 2026-03-31 | Task | 22 | Ferdig | 2026-03-09 | 2026-04-04 | Datatilgang og avklaringer tok noe lenger tid enn opprinnelig plan.
Strukturering av datagrunnlag | 2026-03-20 | 2026-04-05 | Task | 16 | Ferdig | 2026-04-03 | 2026-04-18 | Gjennomført med datavask og klargjøring for simulering.
Milepæl M2: Datagrunnlag etablert | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Milestone | 0 | Ferdig | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Ferdigstilt etter kobling av ankomst- og avgangsrotasjoner.
Konseptuell modellering | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Task | 29 | Ferdig | 2026-04-12 | 2026-04-30 | Modellstruktur og ressurslogikk avklart.
Milepæl M3: Konseptuell modell ferdig | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Milestone | 0 | Ferdig | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Konseptuell modell ferdigstilt.
Programmering (Python/SimPy) | 2026-05-01 | 2026-05-15 | Task | 14 | Ferdig | 2026-04-25 | 2026-05-22 | Implementering, feilsøking og verifisering overlappet i praksis.
Milepæl M4: Simuleringsmodell ferdig | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Milestone | 0 | Ferdig | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Kjørbar modell med baseline og scenariooppsett.
Baseline-analyse & Testing | 2026-05-16 | 2026-05-22 | Task | 6 | Ferdig | 2026-05-18 | 2026-05-23 | Baseline kjørt og plausibilitetssjekket.
Scenarioanalyse | 2026-05-20 | 2026-05-26 | Task | 6 | Ferdig | 2026-05-22 | 2026-05-29 | Scenarioer kjørt på nytt med 5 min venteterskel.
Sluttføring av rapport | 2026-05-20 | 2026-05-31 | Task | 11 | Pågår | 2026-05-20 | 2026-05-31 | Resultater og diskusjon oppdatert; siste språkvask og konsistenskontroll gjenstår.
Innlevering | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Task | 0 | Ikke startet | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Planlagt innleveringsdag.
Milepæl M5: Endelig innlevering | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Milestone | 0 | Ikke startet | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Endelig frist.